Планы (дорожные карты) по социально-педагогической работе.

УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника МКУ «Управление

образования Буйнакского района                                                                                                                                                                                                  №75 от 29.07.2020г.

Дорожная карта по обеспечению права ребенка на образование на 2020-2021 гг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Обеспечение качества и доступности образования;

2. Обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых Федеральных образовательных стандартов основного общего образования;

3. Повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного процесса в школе;

4. Улучшение качества проведения факультативных, элективных занятий по выбору, консультационных занятий, внеклассной работы и дополнительного образования;

5. Развитие социально-значимых качеств учащихся;

6. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития и функционирования школы;

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников и привитие им навыков здорового образа жизни;

8. Организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников.

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка межведомственного плана действий Формирование межведомственной рабочей группы по обеспечению права ребенка на образование Проведение совещания по реализации проекта «Образование всем детям» | Август 2020 г. | УОБР, ОУ |
| 2 | Проведение межведомственных семинаров-совещаний по вопросам охвата детей обучением | Ноябрь-декабрь | УОБР Образовательные учреждения |
| 3 | Мониторинг информации о количестве несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в орган управления образованием на 1 число каждого месяца учебного года | Ежемесячно | УОБР Образовательные учреждения |
| 4 | Обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного образования | Сентябрь –октябрь 2020 г. | УОБР Образовательные учреждения |
| 5 | Разработка мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, находящимся в группе риска | В течение года | УОБР Образовательные учреждения |
| 6 | Проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся (в том числе «родительский всеобуч») | Ноябрь 2020 г. | УОБР Образовательные учреждения |
| 7 | Организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах | В течение года | УОБР Образовательные учреждения |
| 8. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования | В течение года | УОБР Образовательные учреждения |
| 9 | Привлечение несовершеннолетних в общественные мероприятия | В течение года | УОБР Образовательные учреждения |
| 10 | Оказание психологической и консультативной помощи в работе с семьей; Содействие формированию толерантного отношения к детям других национальностей, а также к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | постоянно | УОБР Образовательные учреждения |
| 11 | Развитие услуг по оказанию психолого-педагогической, правовой, социальной, помощи детям, находящимся в социально опасном положении и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | В течение года | УОБР Образовательные учреждения |
| 12 | Осуществление мер по профилактике самовольных уходов детей и подростков из семей и с образовательных учреждений | постоянно | УОБР Образовательные учреждения |
| 13 | Организация совместной деятельности педагогов, родителей, работников ОВД и представителей духовенства, имамов сельских мечетей, по недопущению уходов учащихся из школы, раннего замужества и т.д. | постоянно | УОБР Образовательные учреждения |
| 14 | Организация и проведение республиканского месячника по охвату детей обучением и благотворительной акции «Забота» | Апрель 2021 г. | УОБР Образовательные учреждения |
| 15 | Организация и проведение республиканского месячника по охвату обучением и благотворительной акции «Помоги собраться в школу» | Август 2020 г. | УОБР Образовательные учреждения |